HOJA DE ENCARGO Nº 1

Fase 1 — Diagnóstico de madurez y mapa de oportunidades de IA

La presente Hoja de Encargo se suscribe al amparo y como Anexo I del Acuerdo Marco de Prestación de Servicios de referencia PD-AM-2026-DOLMEN-01, formalizado entre PUMPÚN DIXITAL, S.L. («Pumpún») y DOLMEN GRANITOS Y MÁRMOLES, S.L. («DOLMEN»), cuyos términos resultan de plena aplicación a este encargo. En caso de contradicción, prevalecerá lo dispuesto en esta Hoja de Encargo respecto de la materia que regula.

# 1. Datos del encargo

| Referencia | PD-HE-2026-DOLMEN-01 |
| --- | --- |
| Acuerdo Marco | PD-AM-2026-DOLMEN-01 |
| Cliente | DOLMEN Granitos y Mármoles, S.L. — CIF B36853935 |
| Prestador | Pumpún Dixital, S.L. — ENS Categoría Alta |
| Fase | Fase 1 — Diagnóstico de madurez y mapa de oportunidades |
| Fecha | ____ de ________________ de 2026/7 |

# 2. Objeto y alcance

2.1. El presente encargo tiene por objeto la realización de un diagnóstico de madurez digital y de datos de DOLMEN y la elaboración de un mapa priorizado de oportunidades de aplicación de inteligencia artificial y automatización en el conjunto de su cadena de valor, en línea con el concepto de «Cantera Inteligente y Planta de Transformación Inteligente».

2.2. El alcance comprende las áreas de cantera y aprovisionamiento, producción y transformación en planta, logística, comercial, calidad y administración, en la medida en que DOLMEN facilite la información y los accesos necesarios.

2.3. Quedan expresamente excluidos de este encargo:

- El desarrollo o la implantación de cualquier solución de IA o automatización, que corresponde a fases posteriores y se formalizará, en su caso, mediante Hojas de Encargo independientes.

- La adquisición de hardware, sensórica, licencias de terceros o infraestructura.

# 3. Actividades

- Reunión de arranque (kick-off) y planificación detallada de los trabajos.

- Sesiones de trabajo con la dirección y con los responsables de las áreas clave.

- Revisión de los flujos de información actuales: herramientas, hojas de cálculo, ERP, documentación, correo y puntos de decisión manual.

- Identificación de cuellos de botella, tareas repetitivas, datos infrautilizados y decisiones dependientes de conocimiento individual.

- Catalogación de casos de uso candidatos y evaluación por impacto, esfuerzo, disponibilidad de datos y riesgo.

- Priorización conjunta con DOLMEN, elaboración de la hoja de ruta y sesión de presentación de conclusiones a la dirección.

# 4. Entregables

- Informe de diagnóstico de madurez digital y de datos de DOLMEN.

- Catálogo de casos de uso de IA y automatización identificados.

- Hoja de ruta priorizada (impacto / esfuerzo) con recomendación de secuencia de implantación.

- Estimación orientativa de inversión y retorno esperado para los casos de uso prioritarios.

- Sesión de presentación de conclusiones a la dirección.

# 5. Calendario

| Semana | Actividad | Hito |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1–2 | Kick-off, sesiones con áreas y recopilación de información | Kick-off |
| Semanas 3–4 | Análisis de procesos y datos; catalogación de casos de uso | Borrador de hallazgos |
| Semanas 5–6 | Priorización, hoja de ruta y presentación a dirección | Entrega final |

Duración estimada: cinco (5) a seis (6) semanas desde la reunión de arranque, sujeta a la disponibilidad de los interlocutores de DOLMEN y a la entrega en plazo de la información requerida.

# 6. Precio y condiciones de pago

| Concepto | Modalidad | Importe (€, sin IVA) |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico de madurez y hoja de ruta (Fase 1) | Precio cerrado | 5.850 € |

6.1. El importe indicado no incluye el IVA aplicable, que se repercutirá conforme a la legislación vigente.

6.2. Forma de pago: el 50 % (2.925 €, sin IVA) a la firma de la presente Hoja de Encargo y el 50 % restante (2.925 €, sin IVA) a la entrega del informe de diagnóstico. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a treinta (30) días desde la fecha de cada factura.

6.3. Bonificación por continuidad: en caso de que DOLMEN decida avanzar a la Fase 2, el 50 % del importe de la presente Fase 1 (2.925 €, sin IVA) se descontará del primer proyecto de implantación que se formalice.

# 7. Condiciones particulares

7.1. DOLMEN designará un interlocutor responsable de coordinar las sesiones, facilitar la información y validar el entregable final.

7.2. El resultado de este encargo (informe, catálogo y hoja de ruta) se entrega para uso interno de DOLMEN. El conocimiento, las metodologías y las plantillas empleadas por Pumpún para elaborarlo constituyen Material Preexistente y permanecen de su titularidad, conforme a la cláusula 6 del Acuerdo Marco.

7.3. Durante esta fase no está previsto el tratamiento de datos personales por parte de Pumpún. Si durante su ejecución resultara necesario, se suscribirá con carácter previo el Contrato de Encargo de Tratamiento (art. 28 RGPD) conforme a la cláusula 8 del Acuerdo Marco.

7.4. El presente encargo es de naturaleza consultiva. Sus conclusiones constituyen recomendaciones que DOLMEN valorará y decidirá libremente, sin que Pumpún garantice resultados económicos concretos derivados de su implantación.

# 8. Aceptación

Las partes manifiestan su conformidad con la presente Hoja de Encargo, que se incorpora como Anexo I al Acuerdo Marco de referencia y se rige por sus términos.

| Por PUMPÚN DIXITAL, S.L. Fdo.: ____________________ Nombre: José Carlos García Sánchez D.N.I.: 76710308H Fecha: | Por DOLMEN GRANITOS Y MÁRMOLES, S.L. Fdo.: ____________________ Nombre: David Fernández Sanromán D.N.I.: 36106736W Fdo.: ____________________ Nombre: María Noelia Santomé Iglesias D.N.I.: 36118934X |
| --- | --- |