FOLHA DE ENCOMENDA N.º 1

Fase 1 — Diagnóstico de maturidade e mapa de oportunidades de IA

A presente Folha de Encomenda é celebrada ao abrigo e como Anexo I do Acordo-Quadro de Prestação de Serviços com a referência PD-AM-2026-DOLMEN-01, formalizado entre PUMPÚN DIXITAL, S.L. («Pumpún») e DOLMEN GRANITOS Y MÁRMOLES, S.L. («DOLMEN»), cujos termos são plenamente aplicáveis a esta encomenda. Em caso de contradição, prevalecerá o disposto na presente Folha de Encomenda relativamente à matéria que regula.

# 1. Dados da encomenda

| Referência | PD-HE-2026-DOLMEN-01 |
| --- | --- |
| Acordo-Quadro | PD-AM-2026-DOLMEN-01 |
| Cliente | DOLMEN Granitos y Mármoles, S.L. — C.I.F. B36853935 |
| Prestador | Pumpún Dixital, S.L. — ENS Categoria Alta |
| Fase | Fase 1 — Diagnóstico de maturidade e mapa de oportunidades |
| Data | ____ de ________________ de 2026 |

# 2. Objecto e âmbito

2.1. A presente encomenda tem por objecto a realização de um diagnóstico de maturidade digital e de dados da DOLMEN e a elaboração de um mapa priorizado de oportunidades de aplicação de inteligência artificial e automatização ao conjunto da sua cadeia de valor, em linha com o conceito de «Pedreira Inteligente e Unidade de Transformação Inteligente».

2.2. O âmbito abrange as áreas de pedreira e aprovisionamento, produção e transformação na unidade fabril, logística, comercial, qualidade e administração, na medida em que a DOLMEN faculte a informação e os acessos necessários.

2.3. Ficam expressamente excluídos da presente encomenda:

- O desenvolvimento ou a implementação de qualquer solução de IA ou automatização, que compete a fases posteriores e será formalizado, se for o caso, mediante Folhas de Encomenda independentes.

- A aquisição de hardware, sensores, licenças de terceiros ou infra-estrutura.

# 3. Actividades

- Reunião de arranque (kick-off) e planeamento detalhado dos trabalhos.

- Sessões de trabalho com a direcção e com os responsáveis das áreas-chave.

- Revisão dos fluxos de informação actuais: ferramentas, folhas de cálculo, ERP, documentação, correio electrónico e pontos de decisão manual.

- Identificação de estrangulamentos, tarefas repetitivas, dados subaproveitados e decisões dependentes de conhecimento individual.

- Catalogação de casos de uso candidatos e avaliação por impacto, esforço, disponibilidade de dados e risco.

- Priorização conjunta com a DOLMEN, elaboração do roteiro e sessão de apresentação de conclusões à direcção.

# 4. Entregáveis

- Relatório de diagnóstico de maturidade digital e de dados da DOLMEN.

- Catálogo de casos de uso de IA e automatização identificados.

- Roteiro priorizado (impacto / esforço) com recomendação da sequência de implementação.

- Estimativa orientativa de investimento e retorno esperado para os casos de uso prioritários.

- Sessão de apresentação de conclusões à direcção.

# 5. Calendário

| Semana | Actividade | Marco |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1–2 | Kick-off, sessões com as áreas e recolha de informação | Kick-off |
| Semanas 3–4 | Análise de processos e dados; catalogação de casos de uso | Rascunho de conclusões |
| Semanas 5–6 | Priorização, roteiro e apresentação à direcção | Entrega final |

Duração estimada: cinco (5) a seis (6) semanas a contar da reunião de arranque, sujeita à disponibilidade dos interlocutores da DOLMEN e à entrega atempada da informação solicitada.

# 6. Preço e condições de pagamento

| Conceito | Modalidade | Valor (€, sem IVA) |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico de maturidade e roteiro (Fase 1) | Preço fixo | 5.850 € |

6.1. O valor indicado não inclui o IVA aplicável, que será repercutido conforme a legislação em vigor.

6.2. Forma de pagamento: 50 % (2.925 €, sem IVA) à assinatura da presente Folha de Encomenda e os restantes 50 % (2.925 €, sem IVA) à entrega do relatório de diagnóstico. O pagamento será efectuado mediante transferência bancária a trinta (30) dias a contar da data de cada factura.

6.3. Bonificação por continuidade: caso a DOLMEN decida avançar para a Fase 2, 50 % do valor da presente Fase 1 (2.925 €, sem IVA) será descontado no primeiro projecto de implementação que se formalize.

# 7. Condições particulares

7.1. A DOLMEN designará um interlocutor responsável por coordenar as sessões, facultar a informação e validar o entregável final.

7.2. O resultado desta encomenda (relatório, catálogo e roteiro) é entregue para uso interno da DOLMEN. O conhecimento, as metodologias e os modelos utilizados pela Pumpún para o elaborar constituem Material Preexistente e permanecem da sua titularidade, nos termos da cláusula 6 do Acordo-Quadro.

7.3. Durante esta fase não está previsto o tratamento de dados pessoais por parte da Pumpún. Caso, durante a sua execução, tal se revele necessário, será celebrado previamente o Contrato de Subcontratação de Tratamento (art. 28.º do RGPD), nos termos da cláusula 8 do Acordo-Quadro.

7.4. A presente encomenda é de natureza consultiva. As suas conclusões constituem recomendações que a DOLMEN ponderará e decidirá livremente, sem que a Pumpún garanta resultados económicos concretos decorrentes da sua implementação.

# 8. Aceitação

As partes manifestam a sua conformidade com a presente Folha de Encomenda, que se incorpora como Anexo I ao Acordo-Quadro de referência e se rege pelos seus termos.

| Por PUMPÚN DIXITAL, S.L. Ass.: ____________________ Nome: José Carlos García Sánchez D.N.I.: 76710308H Data: | Por DOLMEN GRANITOS Y MÁRMOLES, S.L. Ass.: ____________________ Nome: David Fernández Sanromán D.N.I.: 36106736W Ass.: ____________________ Nome: María Noelia Santomé Iglesias D.N.I.: 36118934X |
| --- | --- |